## Sheet1
| Mã hoạt động (câp 1) | Mã hoạt động (câp 2) | Mã hoạt động (câp 3) | Mô tả hoạt động
1 | Website review sách
1.1 |  | Quản lý
1.1.1 |  |  | Lập kế hoạch | Lập kế hoạch để thực hiện dự án
1.1.2 |  |  | Tiến độ | Phân công công việc đảm bảo mọi việc đúng tiến độ
1.1.3 |  |  | Phạm vi dự án | Xác định phạm vi dự án, đảm bảo thực hiện dự án trong phạm vi đã định
1.2 |  | Phân tích
1.2.1 |  |  | Yêu cầu, nghiệp vụ | Phân tích xem hệ thống cần sử dụng để làm gì
1.2.2 |  |  | Phân tích use-case | Phân tích các tác nhân trong và ngoài hệ thống tác động lên hệ thống
1.3 |  | Thiết kế
1.3.1 |  |  | Cơ sở dữ liệu | Thiết kế các bảng, các trường dữ liệu cần có cho dự án
1.3.2 |  |  | Giao diện người dùng | Thiết kế các giao diện sử dụng của người dùng, quản lý cửa hàng
1.3.3 |  |  | Kịch bản kiểm thử | Thiết kế các dữ liệu mẫu để chạy cho quá trình kiểm thử
1.4 |  | Xây dựng
1.4.1 |  |  | Xây dựng các chức năng như đã thiết kế | - Thực hiện việc code các chức năng theo bản thiết kế - Thực hiện việc debug phát hiện và fix các lỗi đảm bảo hệ thống có thể chạy ổn định
1.5 |  | Kiểm thử
1.5.1 |  |  | Kiểm thử các chức năng | Chạy thử tập dữ liệu kiểm thử đã thiết kế, phản hồi lại lỗi trong quá trình kiểm thử cho đội xây dựng hệ thống
1.6 |  | Vận hành
1.6.1 |  |  | Triển khai hệ thống | Cài đặt hệ thống trên cơ sở phần cứng
1.6.2 |  |  | Viết hướng dẫn sử dụng | Viết bản hướng dẫn sử dụng chi tiết cho hệ thống
1.7 |  | Bảo trì |  | Cập nhật hệ thống sau quá trình chạy thử, sửa các lỗi phát sinh, bổ xung thêm các chức năng mới